## Sheet1
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 23
Ngày bắt đầu - Start time : 09/20/2024
Ngày kết thúc - End date: 12/22/2024
Thành viên nhóm - Team members: Nông Cảnh Triền, Đặng Ích Tính, Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Đức Trí
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Done | Cả nhóm | Done
2 | Khảo sát chi tiết hệ thống | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | Done | Cả nhóm | Done
3 | Tổng hợp công việc của các thành viên để hoàn thiện chương 1 BTL | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2024-09-29 | Done | Cả nhóm | Done
4 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase. | 2024-09-29 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | Done | Đặng Ích Tính | Done
5 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase đăng nhập, đăng kí, xem danh mục sản phẩm | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2024-10-05 | Done | Nguyễn Đức Trí | Done
6 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các usecase lọc sản phẩm, xem sản phẩm mới, xem sản phẩm bán chạy | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | Done | Nguyễn Thị Trang | Done
7 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase Xem thông tin cá nhân, xem lịch sử đơn hàng | 2024-10-12 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | Done | Nguyễn Dức Trí | Done
8 | Xác định usecase, mối quan hệ đăng xuất đăng nhập. Xem chi tiết đơn hàng ,xem sản phẩm liên quan, đặt hàng, thêm sản phẩm vào giỏ hàng | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | Done | Nguyễn Thị Trang | Done
9 | xác định các usecase và mối quan hệ usecase Quản lý danh mục, Quản lý tài khoản, Dashboard, Quản lý đơn hàng, Quản lý thanh toán , Quản lý danh mục, quản lý sản phẩm | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | Done | Nguyễn Thị Trang | Done
10 | xác định các usecase và mối quan hệ usecase, sửa danh mục, hiển thị danh mục, thêm sản phẩm, hiển thị sản phẩm, sửa sản phẩm, xóa sản phẩm, tìm kiếm, hiển thị tài khoản, thêm tài khoản, sửa tài khoản, xóa tài khoản, top sản phẩm không bán được, top sản phẩm bán chạy, thống ke excel/pdf, thống kê theo thời gian, sửa trạng thái, hiển thị thanh toán, xóa thanh toán | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | Done | Nguyênx Đức Trí | Done
11 | Vẽ usecare đăng ký, đăng nhập, xem sản phẩm theo danh mục, lọc sản phẩm xem sản phẩm mới, xem sản phẩm bán chạy, lọc theo giá dảm dần, tìm kiếm sản phẩm, xem thông tin cá nhân, xem lịch sử đon hàng | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | Done | Nguyễn Đức Trí | Done
12 | Vẽ usecare đăng xuất, xem chi tiết sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | Done | Nông Cảnh Triền | Done
13 | Vẽ usecare quản lý danh mục, quản lý thanh toán , quản lý đơn hàng, Dashboard, quản lý tài khoản, quản lý sản phẩm | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | Done | Nông Cảnh Triền | Done
14 | Vẽ usecare thêm thanh toán , sửa thanh toán , xóa thanh toán , hiển thị thanh toán, sửa trạng thái, thống kê đơn hàng,sản phẩm, theo ngày/tháng/ năm,thống kê Excel/PDF, Top sản phẩm bán chạy, top sản phẩm không bán chạy, đăng xuất, | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | Done | Nguyễn Đức Trí | Done
15 | Xác định các yêu cầu về dữ liệu | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 2024-11-17 | Done | cả nhóm | Done
16 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức logic | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | Done | cả nhóm | Done
17 | Thiết kế các bảng | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | Done | cả nhóm | Done
18 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức vật lý | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | Done | cả nhóm | Done
19 | thiết kế hình dung màn hình cho các usecase | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | Done | cả nhóm | Done
20 | Tổng hợp và viết báo cáo chương 2 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | Done | cả nhóm | Done
21 | Vẽ biểu đồ trình tự usecase Dăng nhập, đăng kí, xem danh mục sản phẩm | 2024-11-24 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | Done | Nguyễn Dức Trí | Done
22 | Vẽ biểu đồ trình tự usecase lọc sản phẩm, xem sản phẩm mới, xem sản phẩm bán chạy | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | Done | Nguyễn Thị Trang | Done
23 | Vẽ biểu đồ trình tự usecase Xem thông tin cá nhân, xem lịch sử đơn hàng | 11/31/2024 | 11/31/2025 | 11/31/2026 | 11/31/2027 | Done | Nguyên Đức Trí | Done
24 | Vẽ biểu đồ trình tự usecase đăng xuất đăng nhập. Xem chi tiết đơn hàng ,xem sản phẩm liên quan, đặt hàng, thêm sản phẩm vào giỏ hàng | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | Done | Nguyễn Đức Trí | Done
25 | Vẽ biểu đồ trình tự usecase Quản lý danh mục, Quản lý tài khoản, Dashboard, Quản lý đơn hàng, Quản lý thanh toán , Quản lý danh mục, quản lý sản phẩm | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2024-12-07 | 2024-12-08 | Done | Nông Cảnh Triền | Done
26 | Vẽ biểu đồ trình tự usecase sửa danh mục, hiển thị danh mục, thêm sản phẩm, hiển thị sản phẩm, sửa sản phẩm, xóa sản phẩm, tìm kiếm, hiển thị tài khoản, thêm tài khoản, sửa tài khoản, xóa tài khoản, top sản phẩm không bán được, top sản phẩm bán chạy, thống ke excel/pdf, thống kê theo thời gian, sửa trạng thái, hiển thị thanh toán, xóa thanh toán | 2024-12-08 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | Done | Nguyễn Thị Trang | Done
27 | Tổng hợp nội dung viết chương 3 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Done | cả nhóm | Done
28 | Code chương trình | 2024-12-14 | 2024-12-15 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | Done | cả nhóm | Done
29 | Tổng hợp viết Chương 4 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | Done | cả nhóm | Done