## Tuần 1
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 23
Thời gian - time: 20/09/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nông Cảnh Triền
Thành viên tham dự - Participants : Đặng Ích Tính, Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Đức Trí.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Nông Cảnh Triền | V |  |  | Done
2 | Đặng Ích Tính | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Thị Trang | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Đức Trí | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Quản lý nhóm | Cả nhóm | 15 phút | -Bầu trưởng nhóm cho mỗi lần (Hồng Minh, Phong, Cung Minh, Thắng, Quyền) -Thiết lập nội quy cho cả nhóm: +Thời gian họp lần tiếp theo được xác định vào lúc cuối của lần trước đó +Các thành viên có trách nhiệm vào đúng giờ mỗi lần họp, hoàn thành các nhiệm được giao nếu không thì bị kiến nghị với giáo viên +Các thành viên tôn trọng lẫn nhau, không phán xét, chỉ trích
2 | Thiết lập kênh giao tiếp, lưu trữ | Nông Cảnh Triền | 5 phút | - Kênh giao tiếp của cả nhóm thông qua: Zalo - Kênh lưu trữ: Google drive
3 | Xác định mục tiêu làm việc nhóm | Cả nhóm | 5 phút | - Hoàn thành bài tập đúng hạn, thuần thục phương pháp, kĩ năng phân tích thiết kế phần mềm - Mỗi thành viên có kĩ năng tốt với vai trò là thành viên và nhóm trưởng
4 | Xác định đề tài | Cả nhóm | 30 phút | Thống nhất đề tài làm BTL
5 | Phân chia công việc cho từng thành viên | Đặng Ích Tính | 5p | Nông Cảnh Triền, Nguyễn Thị Trang: Khảo sát sơ bộ hệ thống -Đặng Ích Tính, Nguyễn Đức Trí: Khảo sát chi tiết hệ thống
4 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | Nguyễn Thị Trang | 5 phút | Trình bày mục tiêu của hệ thống, mô tả thông tin sơ bộ về hệ thống
Nguyễn Đức Trí
5 | Khảo sát chi tiết hệ thống | Cả nhóm | 5 phút | Trình bày yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, thu thập các tài liệu của hệ thống hiện tại
cả nhóm
Cả nhóm
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Xác định đề tài | Xây dựng website bán quần áo cho cửa hàng Coolmate |  | Đề tài quản lý bán quần áo. | Đề tài website bán quần áo cho cửa hàng Coolmate
2 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | Tham khảo trên mạng, tự thiết kế, phỏng vấn và khảo sát thực tế |  | Phỏng vấn và khảo sát | Đề tài website bán quần áo cho cửa hàng Coolmate
3 | Khảo sát chi tiết hệ thống | Tham khảo trên mạng, tự thiết kế, phỏng vấn và khảo sát thực tế |  | Phỏng vấn và khảo sát | Đề tài website bán quần áo cho cửa hàng Coolmate
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | 2024-09-22 | Cả nhóm | Hoàn thiện việc trình bày mục tiêu của hệ thống, mô tả thông tin sơ bộ về hệ thống
2 | Khảo sát chi tiết hệ thống | 2024-09-22 | Cả nhóm | Hoàn thiện việc trình bày yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, thu thập các tài liệu của hệ thống hiện tại
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nông Cảnh Triền | 3 | 1 | 2
2 | Đặng Ích Tính | 1 | 3 | 2
3 | Nguyễn Thị Trang | 1 | 1 | 1
4 | Nguyễn Đức Trí | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0
Note on C25: dellanhung@outlook.com:

## Tuần 2
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 23
Thời gian - time: 29/09/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Đặng Ích Tính
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Đức Trí, Nông Cảnh Triền.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Đặng Ích Tính | V |  |  | Done
2 | Nguyễn Thị Trang | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Đức Trí | V |  |  | Done
4 | Nông Cảnh Triền | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Phân chia nội dung cho từng thành viên | Đặng Ích Tính | 15'
2 | Viết đề cương | Cả nhóm | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
2
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Viết đề cương | 2024-09-29 | Cả nhóm
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Đặng Ích Tính | 1 | 1 | 1
2 | Nông Cảnh Triền | 1 | 1 | 1
3 | Nguyễn Đức Trí | 1 | 1 | 1
4 | Nguyễn Thị Trang | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 3
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 23
Thời gian - time: 2/10/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Đặng Ích Tính
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Đức Trí, Nông Cảnh Triền.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Đặng Ích Tính | V |  |  | Done
2 | Nguyễn Thị Trang | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Đức Trí | V |  |  | Done
4 | Nông Cảnh Triền | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase đăng nhập, đăng ký , đăng xuất | Nông Cảnh Triền | 15'
2 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase xem sản phẩm theo danh mục, theo giá, sản phẩm mới, sản phẩm bán chạy | Cả nhóm | 15'
3 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase lọc theo giá giảm dần, tìm kiếm sản phẩm | Nguyễn Thị Trang | 15'
4 | Vẽ biểu đồ usecase,mô tả usecase xem thông tin cá nhân, xem lịch sử đơn hàng | Đặng Ích Tính | 15'
5 | Vẽ biểu đồ usecase,mô tả usecase đặt hàng, thêm giỏ hàng vào sản phẩm | Nguyễn Đức Trí | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Bài toán tương đối về tư duy | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn, xem các tài liệu trên học kết hợp |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
2 | Biểu đồ tương đối dài và còn xung đột ý kiến | Nghe ý kiến của các thành viên, sau đó chọn phương án tốt nhất |  | Nghe ý kiến của các thành viên, sau đó chọn phương án tốt nhất
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase đăng nhập, đăng ký , đăng xuất | 2024-10-05 | Nông Cảnh Triền
2 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase xem sản phẩm theo danh mục, theo giá, sản phẩm mới, sản phẩm bán chạy | 2024-10-05 | Cả nhóm
3 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase lọc theo giá giảm dần, tìm kiếm sản phẩm | 2024-10-05 | Nguyễn Thị Trang
4 | Vẽ biểu đồ usecase,mô tả usecase xem thông tin cá nhân, xem lịch sử đơn hàng | 2024-10-05 | Đặng Ích Tính
5 | Vẽ biểu đồ usecase,mô tả usecase đặt hàng, thêm giỏ hàng vào sản phẩm | 2024-10-05 | Nguyễn Đức Trí
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Đức Trí | 1 | 1 | 1
2 | Đặng Ích Tính | 1 | 1 | 1
3 | Nguyễn Thị Trang | 1 | 1 | 1
4 | Nông Cảnh Triền | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 4
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 23
Thời gian - time: 8/10/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Đặng Ích Tính
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Đức Trí, Nông Cảnh Triền.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Đặng Ích Tính | V |  |  | Done
2 | Nguyễn Thị Trang | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Đức Trí | V |  |  | Done
4 | Nông Cảnh Triền | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase đăng nhập, đăng ký , đăng xuất | Nông Cảnh Triền | 15'
2 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem sản phẩm theo danh mục, theo giá, sản phẩm mới, sản phẩm bán chạy | Cả nhóm | 15'
3 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase lọc theo giá giảm dần, tìm kiếm sản phẩm | Nguyễn Thị Trang | 15'
4 | Vẽ biểu đồ usecase,mô tả usecase xem thông tin cá nhân, xem lịch sử đơn hàng | Đặng Ích Tính | 15'
5 | Vẽ biểu đồ usecase,mô tả usecase đặt hàng, thêm giỏ hàng vào sản phẩm | Nguyễn Đức Trí | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Bài toán tương đối về tư duy | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn, xem các tài liệu trên học kết hợp |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
2 | Biểu đồ tương đối dài và còn xung đột ý kiến | Nghe ý kiến của các thành viên, sau đó chọn phương án tốt nhất |  | Nghe ý kiến của các thành viên, sau đó chọn phương án tốt nhất
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase đăng nhập, đăng ký , đăng xuất | 2024-10-13 | Nông Cảnh Triền
2 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem sản phẩm theo danh mục, theo giá, sản phẩm mới, sản phẩm bán chạy | 2024-10-13 | Cả nhóm
3 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase lọc theo giá giảm dần, tìm kiếm sản phẩm | 2024-10-13 | Nguyễn Thị Trang
4 | Vẽ biểu đồ usecase,mô tả usecase xem thông tin cá nhân, xem lịch sử đơn hàng | 2024-10-13 | Đặng Ích Tính
5 | Vẽ biểu đồ usecase,mô tả usecase đặt hàng, thêm giỏ hàng vào sản phẩm | 2024-10-13 | Nguyễn Đức Trí
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Đức Trí | 1 | 1 | 1
2 | Đặng Ích Tính | 1 | 1 | 1
3 | Nguyễn Thị Trang | 1 | 1 | 1
4 | Nông Cảnh Triền | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0

## Tuần 5
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 23
Thời gian - time: 16/10/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Đặng Ích Tính
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Đức Trí, Nông Cảnh Triền.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Đặng Ích Tính | V |  |  | Done
2 | Nguyễn Thị Trang | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Đức Trí | V |  |  | Done
4 | Nông Cảnh Triền | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase đăng nhập, đăng ký , đăng xuất | Nông Cảnh Triền | 15'
2 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem sản phẩm theo danh mục, theo giá, sản phẩm mới, sản phẩm bán chạy | Cả nhóm | 15'
3 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase lọc theo giá giảm dần, tìm kiếm sản phẩm | Nguyễn Thị Trang | 15'
4 | Vẽ biểu đồ usecase,mô tả usecase xem thông tin cá nhân, xem lịch sử đơn hàng | Đặng Ích Tính | 15'
5 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase đặt hàng, thêm giỏ hàng vào sản phẩm | Nguyễn Đức Trí | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Thông tin để vẽ và thiết kế giao diện | Dựa vào use case đã làm
2 | Các Biểu đồ tổng hợp | Dựa vào use case đã làm
3 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | Dựa vào use case đã làm
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase đăng nhập, đăng ký , đăng xuất | 2024-10-19 | Nông Cảnh Triền
2 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem sản phẩm theo danh mục, theo giá, sản phẩm mới, sản phẩm bán chạy | 2024-10-19 | Cả nhóm
3 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase lọc theo giá giảm dần, tìm kiếm sản phẩm | 2024-10-19 | Nguyễn Thị Trang
4 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem thông tin cá nhân, xem lịch sử đơn hàng | 2024-10-19 | Đặng Ích Tính
5 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase đặt hàng, thêm giỏ hàng vào sản phẩm | 2024-10-19 | Nguyễn Đức Trí
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Đức Trí | 1 | 1 | 1
2 | Đặng Ích Tính | 1 | 1 | 1
3 | Nguyễn Thị Trang | 1 | 1 | 1
4 | Nông Cảnh Triền | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0

## Tuần 6
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 23
Thời gian - time: 15/10/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Đặng Ích Tính
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Đức Trí, Nông Cảnh Triền.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Đặng Ích Tính | V |  |  | Done
2 | Nguyễn Thị Trang | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Đức Trí | V |  |  | Done
4 | Nông Cảnh Triền | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase Quản lý danh mục | Nông Cảnh Triền | 15'
2 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase Quản lý sản phẩm | Nguyễn Thị Trang | 15'
3 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase Quản lý đơn hàng | Đặng Ích Tính | 15'
4 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase Quản lý tài khoản | Nguyễn Đức Trí | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Bài toán tương đối về tư duy | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn, xem các tài liệu trên học kết hợp |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
2 | Biểu đồ tương đối dài và còn xung đột ý kiến | Nghe ý kiến của các thành viên, sau đó chọn phương án tốt nhất |  | Nghe ý kiến của các thành viên, sau đó chọn phương án tốt nhất
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase Quản lý danh mục | 2024-10-20 | Nông Cảnh Triền
2 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase Quản lý sản phẩm | 2024-10-20 | Nguyễn Thị Trang
3 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase Quản lý đơn hàng | 2024-10-20 | Đặng Ích Tính
4 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase Quản lý tài khoản | 2024-10-20 | Nguyễn Đức Trí
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Đức Trí | 1 | 1 | 1
2 | Đặng Ích Tính | 1 | 1 | 1
3 | Nguyễn Thị Trang | 1 | 1 | 1
4 | Nông Cảnh Triền | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0

## Tuần 7
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 23
Thời gian - time: 22/10/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Đặng Ích Tính
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Đức Trí, Nông Cảnh Triền.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Đặng Ích Tính | V |  |  | Done
2 | Nguyễn Thị Trang | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Đức Trí | V |  |  | Done
4 | Nông Cảnh Triền | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase Quản lý danh mục | Nông Cảnh Triền | 15'
2 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase Quản lý sản phẩm | Nguyễn Thị Trang | 15'
3 | Vẽ biểu đồ usecase,mô tả usecase Quản lý đơn hàng | Đặng Ích Tính | 15'
4 | Vẽ biểu đồ usecase,mô tả usecase Quản lý tài khoản | Nguyễn Đức Trí | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Bài toán tương đối về tư duy | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn, xem các tài liệu trên học kết hợp |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
2 | Biểu đồ tương đối dài và còn xung đột ý kiến | Nghe ý kiến của các thành viên, sau đó chọn phương án tốt nhất |  | Nghe ý kiến của các thành viên, sau đó chọn phương án tốt nhất
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase Quản lý danh mục | 2024-10-26 | Nông Cảnh Triền
2 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase Quản lý sản phẩm | 2024-10-26 | Nguyễn Thị Trang
3 | Vẽ biểu đồ usecase,mô tả usecase Quản lý đơn hàng | 2024-10-26 | Đặng Ích Tính
4 | Vẽ biểu đồ usecase,mô tả usecase Quản lý tài khoản | 2024-10-26 | Nguyễn Đức Trí
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Đức Trí | 1 | 1 | 1
2 | Đặng Ích Tính | 1 | 1 | 1
3 | Nguyễn Thị Trang | 1 | 1 | 1
4 | Nông Cảnh Triền | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0

## Tuần 8
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 23
Thời gian - time: 29/10/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Đặng Ích Tính
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Đức Trí, Nông Cảnh Triền.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Đặng Ích Tính | V |  |  | Done
2 | Nguyễn Thị Trang | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Đức Trí | V |  |  | Done
4 | Nông Cảnh Triền | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình usecase Quản lý danh mục | Nông Cảnh Triền | 15'
2 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình usecase Quản lý sản phẩm | Nguyễn Thị Trang | 15'
3 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình usecase Quản lý đơn hàng | Đặng Ích Tính | 15'
4 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình usecase Quản lý tài khoản | Nguyễn Đức Trí | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Bài toán tương đối về tư duy | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn, xem các tài liệu trên học kết hợp |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
2 | Biểu đồ tương đối dài và còn xung đột ý kiến | Nghe ý kiến của các thành viên, sau đó chọn phương án tốt nhất |  | Nghe ý kiến của các thành viên, sau đó chọn phương án tốt nhất
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình usecase Quản lý danh mục | 2024-11-02 | Nông Cảnh Triền
2 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình usecase Quản lý sản phẩm | 2024-11-02 | Nguyễn Thị Trang
3 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình usecase Quản lý đơn hàng | 2024-11-02 | Đặng Ích Tính
4 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình usecase Quản lý tài khoản | 2024-11-02 | Nguyễn Đức Trí
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Đức Trí | 1 | 1 | 1
2 | Đặng Ích Tính | 1 | 1 | 1
3 | Nguyễn Thị Trang | 1 | 1 | 1
4 | Nông Cảnh Triền | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0

## Tuần 9
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 23
Thời gian - time: 5/11/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Đặng Ích Tính
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Đức Trí, Nông Cảnh Triền.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Đặng Ích Tính | V |  |  | Done
2 | Nguyễn Thị Trang | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Đức Trí | V |  |  | Done
4 | Nông Cảnh Triền | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Xác định các yêu cầu về dữ liệu | Cả nhóm | 15'
2 | Thiết kế các bảng | Cả nhóm | 15'
3 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức vật lý | Cả nhóm | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Bài toán tương đối về tư duy | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn, xem các tài liệu trên học kết hợp |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
2 | Biểu đồ tương đối dài và còn xung đột ý kiến | Nghe ý kiến của các thành viên, sau đó chọn phương án tốt nhất |  | Nghe ý kiến của các thành viên, sau đó chọn phương án tốt nhất
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Xác định các yêu cầu về dữ liệu | 2024-11-09 | Nông Cảnh Triền
2 | Thiết kế các bảng | 2024-11-09 | Nguyễn Thị Trang
3 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức vật lý | 2024-11-09 | Đặng Ích Tính
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Đức Trí | 1 | 1 | 1
2 | Đặng Ích Tính | 1 | 1 | 1
3 | Nguyễn Thị Trang | 1 | 1 | 1
4 | Nông Cảnh Triền | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0

## Tuần 10
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 23
Thời gian - time: 12/11/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Đặng Ích Tính
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Đức Trí, Nông Cảnh Triền.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Đặng Ích Tính | V |  |  | Done
2 | Nguyễn Thị Trang | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Đức Trí | V |  |  | Done
4 | Nông Cảnh Triền | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Thảo luận về các tính năng cần thiết, công nghệ sử dụng và quy trình triển khai. | Cả nhóm | 15'
2 | Phân công nhiệm vụ code các chức năng Website | Đặng Ích Tính | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Bài toán tương đối về tư duy | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn, xem các tài liệu trên học kết hợp |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
2 | Biểu đồ tương đối dài và còn xung đột ý kiến | Nghe ý kiến của các thành viên, sau đó chọn phương án tốt nhất |  | Nghe ý kiến của các thành viên, sau đó chọn phương án tốt nhất
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Code chức năng Đăng nhập, Đăng ký Đăng xuất | 2024-11-16 | Nông Cảnh Triền
| Code chức năng Xem chi tiết sản phẩm | 2024-11-16 | Nguyễn Đức Trí
2 | Code chức năng Tìm kiếm sản phẩm | 2024-11-16 | Nguyễn Thị Trang
3 | Code chức năng Xem thông tin cá nhân | 2024-11-16 | Đặng Ích Tính
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Đức Trí | 1 | 1 | 1
2 | Đặng Ích Tính | 1 | 1 | 1
3 | Nguyễn Thị Trang | 1 | 1 | 1
4 | Nông Cảnh Triền | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0

## Tuần 11
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 23
Thời gian - time: 19/11/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Đặng Ích Tính
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Đức Trí, Nông Cảnh Triền.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Đặng Ích Tính | V |  |  | Done
2 | Nguyễn Thị Trang | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Đức Trí | V |  |  | Done
4 | Nông Cảnh Triền | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Xác định tiến độ và kế hoạch phát triển website bán quần áo. | Cả nhóm | 15'
2 | Phân công nhiệm vụ và cập nhật tiến độ từng phần. | Cả nhóm | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Bài toán tương đối về tư duy | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn, xem các tài liệu trên học kết hợp |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
2 | Biểu đồ tương đối dài và còn xung đột ý kiến | Nghe ý kiến của các thành viên, sau đó chọn phương án tốt nhất |  | Nghe ý kiến của các thành viên, sau đó chọn phương án tốt nhất
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Code chức năng Thêm sản phẩm vào giỏ hàng, Đặt hàng | 2024-11-23 | Nông Cảnh Triền
| Code chức năng Lọc sản phẩm theo giá | 2024-11-23 | Nguyễn Đức Trí
2 | Code chức năng Quản lý sản phẩm | 2024-11-23 | Nguyễn Thị Trang
3 | Code chức năng Quản lý đơn hàng | 2024-11-23 | Đặng Ích Tính
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Đức Trí | 1 | 1 | 1
2 | Đặng Ích Tính | 1 | 1 | 1
3 | Nguyễn Thị Trang | 1 | 1 | 1
4 | Nông Cảnh Triền | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0

## Tuần 12
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 23
Thời gian - time: 26/11/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Đặng Ích Tính
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Đức Trí, Nông Cảnh Triền.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Đặng Ích Tính | V |  |  | Done
2 | Nguyễn Thị Trang | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Đức Trí | V |  |  | Done
4 | Nông Cảnh Triền | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Xác định tiến độ và kế hoạch phát triển website bán quần áo. | Cả nhóm | 15'
2 | Phân công nhiệm vụ và cập nhật tiến độ từng phần. | Cả nhóm | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Bài toán tương đối về tư duy | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn, xem các tài liệu trên học kết hợp |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
2 | Biểu đồ tương đối dài và còn xung đột ý kiến | Nghe ý kiến của các thành viên, sau đó chọn phương án tốt nhất |  | Nghe ý kiến của các thành viên, sau đó chọn phương án tốt nhất
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Code chức năng Quản lý tài khoản | 2024-12-01 | Nông Cảnh Triền
| Code chức năng Quản lý danh mục | 2024-12-01 | Nguyễn Đức Trí
2 | Code chức năng Thống kê | 2024-12-01 | Nguyễn Thị Trang
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Đức Trí | 1 | 1 | 1
2 | Đặng Ích Tính | 1 | 1 | 1
3 | Nguyễn Thị Trang | 1 | 1 | 1
4 | Nông Cảnh Triền | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0

## Tuần 13
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 23
Thời gian - time: 3/12/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Đặng Ích Tính
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Đức Trí, Nông Cảnh Triền.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Đặng Ích Tính | V |  |  | Done
2 | Nguyễn Thị Trang | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Đức Trí | V |  |  | Done
4 | Nông Cảnh Triền | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Lập kế hoạch kiểm thử | Cả nhóm | 15'
2 | Thiết kế các testcase | Cả nhóm | 15'
3 | Thực thi và xem lại các testcase | Cả nhóm | 15'
3 | Ghi nhận và đánh giá kết quả kiểm thử | Cả nhóm | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Bài toán tương đối về tư duy | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn, xem các tài liệu trên học kết hợp |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
2 | Biểu đồ tương đối dài và còn xung đột ý kiến | Nghe ý kiến của các thành viên, sau đó chọn phương án tốt nhất |  | Nghe ý kiến của các thành viên, sau đó chọn phương án tốt nhất
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Kiểm thử Đăng nhập, Đăng ký,Quản lý giỏ hàng | 2024-12-08 | Nông Cảnh Triền
2 | Kiểm thử Xem chi tiết sản phẩm, Thanh toán online,Thống kê | 2024-12-08 | Nguyễn Đức Trí
3 | Kiểm thử Tìm kiếm sản phẩm, Xem các đơn hàng đã mua | 2024-12-08 | Nguyễn Thị Trang
4 | Kiểm thử Xem SP theo danh mục,Quản lý sản phẩm | 2024-12-08 | Đặng Ích Tính
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Đức Trí | 1 | 1 | 1
2 | Đặng Ích Tính | 1 | 1 | 1
3 | Nguyễn Thị Trang | 1 | 1 | 1
4 | Nông Cảnh Triền | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0

## Tuần 14
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 23
Thời gian - time: 10/12/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Đặng Ích Tính
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Đức Trí, Nông Cảnh Triền.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Đặng Ích Tính | V |  |  | Done
2 | Nguyễn Thị Trang | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Đức Trí | V |  |  | Done
4 | Nông Cảnh Triền | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Viết báo cáo bài tập lớn | Nông Cảnh Triền | 15'
2 |  | Cả nhóm | 15'
3 |  | Nguyễn Thị Trang | 15'
4 |  | Đặng Ích Tính | 15'
5 |  | Nguyễn Đức Trí | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1
2
3
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Viết báo cáo bài tập lớn | 2024-12-15 | Nông Cảnh Triền
2 |  | 2024-12-15 | Cả nhóm
3 |  | 2024-12-15 | Nguyễn Thị Trang
4 |  | 2024-12-15 | Đặng Ích Tính
5 |  | 2024-12-15 | Nguyễn Đức Trí
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Đức Trí | 1 | 1 | 1
2 | Đặng Ích Tính | 1 | 1 | 1
3 | Nguyễn Thị Trang | 1 | 1 | 1
4 | Nông Cảnh Triền | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0

## Tuần 15
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 23
Thời gian - time: 16/12/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Đặng Ích Tính
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Đức Trí, Nông Cảnh Triền.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Đặng Ích Tính | V |  |  | Done
2 | Nguyễn Thị Trang | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Đức Trí | V |  |  | Done
4 | Nông Cảnh Triền | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Viết báo cáo bài tập lớn | Nông Cảnh Triền | 15'
2 |  | Cả nhóm | 15'
3 |  | Nguyễn Thị Trang | 15'
4 |  | Đặng Ích Tính | 15'
5 |  | Nguyễn Đức Trí | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1
2
3
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Viết báo cáo bài tập lớn | 2024-12-20 | Nông Cảnh Triền
2 |  | 2024-12-20 | Cả nhóm
3 |  | 2024-12-20 | Nguyễn Thị Trang
4 |  | 2024-12-20 | Đặng Ích Tính
5 |  | 2024-12-20 | Nguyễn Đức Trí
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Đức Trí | 1 | 1 | 1
2 | Đặng Ích Tính | 1 | 1 | 1
3 | Nguyễn Thị Trang | 1 | 1 | 1
4 | Nông Cảnh Triền | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0