## Sheet1
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 23
Ngày bắt đầu - Start time : 20/09/2024
Ngày kết thúc - End date: 18/12/2024
Thành viên nhóm - Team members: Nông Cảnh Triền, Đặng Ích Tính, Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Đức Trí
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | 15/09/2024 | 20/09/2024 | 23/09/2024 | 23/09/2024 | Done | Cả nhóm | Done
2 | Khảo sát chi tiết hệ thống | 23/09/2024 | 24/09/2024 | 25/09/2024 | 25/09/2024 | Done | Cả nhóm | Done
3 | Tổng hợp công việc của các thành viên để hoàn thiện chương 1 BTL | 25/09/2024 | 25/09/2024 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | Done | Cả nhóm | Done
4 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase. | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 27/09/2024 | 27/09/2024 | Done | cả nhóm | Done
5 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase đăng nhập, đăng kí, xem danh mục sản phẩm | 28/09/2024 | 28/09/2024 | 29/09/2024 | 2024-01-10 | Done | cả nhóm | Done
6 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use lọc sản phẩm, xem sản phẩm mới, xem sản phẩm bán chạy | 2024-01-10 | 2024-02-10 | 2024-03-10 | 2024-03-10 | Done | cả nhóm | Done
8 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase Xem thông tin cá nhân, xem lịch sử đơn hàng | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Done | cả nhóm | Done
9 | Xác định usecase, mối quan hệ đăng xuất đăng nhập. Xem chi tiết đơn hàng ,xem sản phẩm liên quan, đặt hàng, thêm sản phẩm vào giỏ hàng | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Done | cả nhóm | Done
10 | xác định các usecase và mối quan hệ usecase Quản lý danh mục, Quản lý tài khoản, Dashboard, Quản lý đơn hàng, Quản lý thanh toán , Quản lý danh mục, quản lý sản phẩm | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Done | cả nhóm | Done
11 | xác định các usecase và mối quan hệ usecase, sửa danh mục, hiển thị danh mục, thêm sản phẩm, hiển thị sản phẩm, sửa sản phẩm, xóa sản phẩm, tìm kiếm, hiển thị tài khoản, thêm tài khoản, sửa tài khoản, xóa tài khoản, top sản phẩm không bán được, top sản phẩm bán chạy, thống ke excel/pdf, thống kê theo thời gian, sửa trạng thái, hiển thị thanh toán, xóa thanh toán | 2024-10-10 | 2024-09-10 | 2024-10-10 | 2024-11-10 | Done | cả nhóm | Done
12 | Vẽ usecare đăng ký, đăng nhập, xem sản phẩm theo danh mục, lọc sản phẩm xem sản phẩm mới, xem sản phẩm bán chạy, lọc theo giá dảm dần, tìm kiếm sản phẩm, xem thông tin cá nhân, xem lịch sử đon hàng | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 14/10/2024 | 14/10/2024 | Done | cả nhóm | Done
13 | Vẽ usecare đăng xuất, xem chi tiết sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 15/2024 | 15/10/2024 | Done | cả nhóm | Done
14 | Vẽ usecare quản lý danh mục, quản lý thanh toán , quản lý đơn hàng, Dashboard, quản lý tài khoản, quản lý sản phẩm | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 17/2024 | 17/10/2024 | Done | cả nhóm | Done
15 | Vẽ usecare thêm thanh toán , sửa thanh toán , xóa thanh toán , hiển thị thanh toán, sửa trạng thái, thống kê đơn hàng,sản phẩm, theo ngày/tháng/ năm,thống kê Excel/PDF, Top sản phẩm bán chạy, top sản phẩm không bán chạy, đăng xuất, | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 19/2024 | 19/10/2024 | Done | cả nhóm | Done
I32:I33B21I33